## Slide 1
Techniczno-organizacyjne przygotowanie prac remontowych.
Organizacja stanowiska naprawczego.
Wojciech Szalkiewicz
ZiP1n-33

## Slide 2
Techniczne przygotowanie prac remontowych.
Techniczne przygotowanie prac remontowych zapewnia osiągnięcie koniecznej jakości w remontach maszyn.
Przygotowanie techniczne składa się z prac konstrukcyjnych i prac technologicznych.

## Slide 3
Konstrukcyjne przygotowanie prac remontowych obejmuje sporządzenie:
- niektórych rysunków remontowanej maszyny;
- schematów kinematycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
- schematów smarowania;
- specyfikacji części wymiennych;
- ogólnego rysunku maszyny.

## Slide 4
Technologiczne przygotowanie prac remontowych obejmuje opracowanie:
- projektu procesu technologicznego;
- instrukcji weryfikacji części zespołów i kontroli technicznej;
- konstrukcji oprzyrządowania remontowego;
- norm zużycia materiałów;
- przestrzennego rozplanowania procesu technologicznego;
- instrukcji o charakterze ogólnym.

## Slide 5
Projekt procesu technologicznego zawiera:
opis przebiegu prac demontażowych,
zabiegów mycia, regeneracji części,
naprawy zespołów,
montażu, prób, docierania,
regulacji i zabiegów ochrony antykorozyjnej.

## Slide 6
Instrukcja weryfikacji dzieli się na:
część ogólną;
część szczegółową.
W części ogólnej podaje się informacje ogólne, jak przebieg procesu zużywania się części maszynowych oraz zasady weryfikacji części znormalizowanych powszechnego użytku.
Część szczegółowa zawiera opis zużycia poszczególnych elementów maszyn i jego ocenę z punktu widzenia dalszej przydatności tych elementów.

## Slide 7
W instrukcji kontroli technicznej podaje się zazwyczaj warunki odbioru po naprawie poszczególnych zespołów oraz warunki odbioru technicznego całej maszyny, po wykonaniu całości prac remontowych.

## Slide 8
Scalone normy materiałowe są podawane w postaci odpowiednich wykazów wraz ze współczynnikiem zużycia, określonym na podstawie założeń teoretycznych i danych statystycznych.

## Slide 9
Przestrzenna organizacja procesu technologicznego remontu obejmuje:
- przestrzenne rozplanowanie stanowisk roboczych wraz z ich wyposażeniem oraz schemat przemieszczania remontowanej maszyny i jej zespołów;
- warunki koordynacji i synchronizacji stanowisk roboczych objętych wspólnym celem w zakresie prac podstawowych;
- fundusz czasu i zatrudnienia na tych stanowiskach.

## Slide 10
W instrukcjach o charakterze ogólnym określa się warunki przechowywania maszyn przed rozpoczęciem prac remontowych i po ich zakończeniu, czynności w zakresie prac pomocniczych i obsługowych podczas przebiegu procesu technologicznego oraz ewentualne inne dane o charakterze techniczno – organizacyjnym.

## Slide 11
Organizacyjne przygotowanie remontów realizowana w Zakładach Chemicznych "POLICE" SA, zgodnie z procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

## Slide 12
Celem procedury jest zapewnienie właściwych działań prowadzących do bieżącego przywracania sprawności zasobów technicznych Z.CH. „POLICE” SA.
Przedmiotem procedury jest tok postępowania przy zgłaszaniu potrzeb remontowych, opracowywaniu planu remontów, realizacji procesu remontowego, odbiorów zrealizowanych robót oraz ich rozliczaniem w Zakładach Chemicznych „POLICE” SA.

## Slide 13
Zasady identyfikacji potrzeb remontowych. Identyfikacja potrzeb remontowych i opracowanie planu finansowo-rzeczowego na remonty na dany rok oparte jest o analizy stanu technicznego instalacji, maszyn, urządzeń, budynków i budowli.

## Slide 14
Kierownik komórki organizacyjnej na podstawie: 
planu produkcji
zidentyfikowanych potrzeb remontowych,
informacji z Biura Techniczno-Inwestycyjnego,
analizy wykonania planu finansowo-rzeczowego z ostatnich trzech lat,
wartości nakładów planowanych na rok bieżący,
(...) opracowuje, właściwymi dla siebie służbami, zestawienie potrzeb remontowych na najbliższy rok i następne dwa lata.

## Slide 15
Hierarchię wykonania remontu określając priorytet ich wykonania:
• Priorytet I – remonty tzw. „roczne” o określonych kilku lub kilkunastomiesięcznych cyklach, czyli remont urządzeń i obiektów wchodzących w skład danego węzła, który bezwzględnie musi zostać przeprowadzony w danym roku kalendarzowym ze względu na zagrożenie ciągłości produkcji, obejmujący okres planowania;

## Slide 16
• Priorytet II – remonty mandatowe, czyli remont urządzeń i obiektów wchodzących w skład danego węzła, który bezwzględnie musi zostać przeprowadzony w danym roku kalendarzowym ze względu na nakazy instytucji i organów państwowych; obejmujący okres planowania;

## Slide 17
• Priorytet III – remonty bieżące - remont pozostałych urządzeń i obiektów wchodzących w skład danego węzła, których stan techniczny wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontu/ów w roku obejmującym okres planowania;
• Priorytet IV – warunkowe - remont urządzeń wchodzących w skład danego węzła, który warunkowo może zostać przeprowadzony w następnym roku kalendarzowym po obejmującym okres planowania.

## Slide 18
Podział remontów.
W związku z różnym trybem postępowania w procesach planowania, realizacji, odbiorów i rozliczania wprowadza się następujący podział remontów:
a) ze względu na zakres rzeczowy:
 Remonty kapitalne,
 Znaczące remonty i Przeglądy okresowe,
 Remonty średnie,
 Remonty bieżące,

## Slide 19
b) ze względu na przedmiot:
 Remonty aparatów i urządzeń technicznych biorących udział w procesach produkcyjnych,
 Remonty maszyn, urządzeń, wyposażenia technicznego niezwiązanych z procesami produkcyjnymi,
 Remonty budowli i budynków,

## Slide 20
c) ze względu na termin realizacji:
 Remonty realizowane w postojach rocznych tzw. remonty roczne ,
 Remonty realizowane w postojach technologicznych,
 Remonty realizowane w postojach awaryjnych,
 Remonty niewymagające postojów linii technologicznych.
d) ze względu na wykonawcę:
 Remonty realizowane przez służby własne,
 Remonty realizowane przez podmioty grupy kapitałowej Z.CH. „POLICE” SA,
 Remonty realizowane przez inne podmioty zewnętrzne.

## Slide 21
Opracowanie dokumentacji
Użytkownik opracowuje szczegółowy zakres remontu i przygotowuje wymaganą dokumentację techniczną biorąc pod uwagę zatwierdzony plan postojów remontowych. Przygotowana dokumentacja remontu zawiera:
szczegółowy zakres remontu z wykazem potrzebnych części zamiennych i materiałów do realizacji remontu,
harmonogram dostaw i robót,
niezbędną dokumentację techniczną do realizacji remontu,
kosztorys nakładów rzeczowych i kosztorys inwestorski lub kalkulację kosztów.

## Slide 22
Zlecenia remontowe do służb własnych Z.CH. „POLICE” SA.
Zlecający (użytkownik) w oparciu o plan finansowo – rzeczowy na remonty wewnętrzne wystawia zlecenie, które dostarcza wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami wykonawcy wewnętrznemu zwanemu warsztatem wewnętrznym.

## Slide 23
Uczestnicy procesu
W zależności od specyfiki remontu, w jego przygotowaniu, realizacji oraz odbiorach uczestniczą odpowiednio:
1. Przedstawiciele Zlecającego:
a. Użytkownik,
b. Koordynator robót,
c. Inspektor nadzoru,
2. Przedstawiciele Wykonawcy.
3. Projektant.
Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału wymienionych przedstawicieli stron określają odpowiednie zapisy w zamówieniu jednostkowym lub umowie.

## Slide 24
Organizacja stanowiska naprawczego.
Podstawowym ogniwem wydziału remontowego, analogicznie jak i wydziału produkcyjnego, jest stanowisko robocze.

## Slide 25
Według charakteru wykonywania robót stanowiska robocze kwalifikuje się na:
ręczne,
maszynowo - ręczne,
maszynowe,
aparaturowe.

## Slide 26
W zależności od ilości pracowników pracujących na jednym stanowisku wyróżnia się stanowiska:
jednoosobowe,
wieloosobowe (brygadowe).

## Slide 27
Prawidłowo zorganizowane stanowisko robocze brygady remontowej powinno odpowiadać następującym warunkom:
- mieć odpowiednio dużą powierzchnię określoną rodzajem i wielkością remontowanych obiektów;
- być wyposażone w odpowiednie urządzenia techniczne i oprzyrządowania specjalne, zapewniające optymalny stopień mechanizacji wykonywanych operacji remontowych;
- być wyposażone w odpowiednia ilość technicznie przystosowanych regałów i stołów demontażowych na odkładanie części zamiennych i zespołów;
- być wyposażone w środki transportowo – dźwigowe;
- mieć odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne;
- być klimatyzowane;
- być wyposażone w urządzenia zapewniające odpowiednie warunki przeciwpożarowe i BHP;
- mieć zapewnioną odpowiednią usługę organizacyjną.

## Slide 28
Załogę wydziału remontowego lub brygady remontowej realizującej zadania w zakresie remontów urządzeń energetycznych dzieli się na:
- pracowników wykonujących roboty bezpośrednio związane z remontem i montażem urządzeń energetycznych;
- pracowników warsztatowych zajmujących się wykonywaniem nowych lub remontem starych części zamiennych do urządzeń energetycznych.

## Slide 29
Organizacja stanowisko remontowego
(techniczne warunki pracy):
Przestrzeń na stanowisku pracy
Ergonomiczność (funkcjonalność, przydatność)stanowiska pracy
Czystość i higiena stanowiska pracy
Rozplanowanie przedmiotów pracy
Rozmieszczenie stanowisk

## Slide 30
Organizacyjne parametry higieniczne stanowiska pracy:
Oświetlenie
Hałas
Drgania mechaniczne
Promieniowanie
Komfort cieplny
Zanieczyszczenia powietrza
Estetyka pomieszczenia pracy

## Slide 31
Bibliografia:
E.Górska, J.Lewandowski: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy; Politechnika Warszawska,2007.
E.Górska, H. Juchelko: Środowisko pracy jako czynnik integracji załogi z organizacją. (Red. Krupa T., Siudak ML): Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 2000.
J.Lewandowski: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
W.Soboniak: Organizacja wydziału remontowego. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1973.
J. Wrotkowski: Gospodarka remontowa.Pojęcia i zasady ogólne. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1969.
www.zchpolice.pl
www.polifoska.pl